УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

АДМИНИСТРАЦИИ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 15.09.2018  № 62-оо

О поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на территории Гаврилово-Посадского муниципального района

В целях по реализации мероприятия 2.2 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов»,  Федеральной целевой программы развития образования на 2018 - 2021 годы, п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») на 2019-2020 гг. (приложение к данному приказу).

- Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить своевременность выполнения мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации,

начальник Управления                                                  	     Е.В. Морева

В целях по реализации мероприятия 2.2 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» Федеральной целевой программы развития образования на 2018 - 2021 годы

| № | Мероприятия | Сроки | ФИО | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналитическая работа |
| 1.1 | Анализ выполнения заданий ЕГЭ, ОГЭ по учебным предметам в разрезе образовательных организаций | Август-октябрь | Прыгунова А.Д. Осипова О.В. | Выявление школ с низкими результатами обучения с целью оказания методической помощи |
| 1.2 | Определение общего перечня ОО, входящих в 10% школ с низкими результатами ЕГЭ по предметам в 2019-2020 гг. | Сентябрь | Прыгунова А.Д. Осипова О.В. | Принятие управленческих решений по повышения качества образования |
| 1.3 | Организация участия в региональных, российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников (ВПР, НИКО) и анализ результатов | По отдельному графику Рособорнадзора | Прыгунова А.Д. Осипова О.В. | Развитие муниципальной системы оценки качества образования Подготовка аналитических материалов для определения школ с низкими результатами обучения |
| 1.4 | Проведение исследований компетенций учителей-предметников образовательных организаций с низкими образовательными результатами в рамках курсов повышения квалификации при входном и итоговом контроле Псянчина | В течение учебного года | Прыгунова А.Д. Осипова О.В. | Анализ результатов, выявление профессиональных затруднений для корректировки дополнительных профессиональных программ повышения квалификации |
| 1.5 | Анализ уровня сформированности предметных компетенций учащихся образовательных организаций, показавших низкие результаты ГИА в 2019 году | Сентябрь- октябрь 2019 | Прыгунова А.Д. Осипова О.В. | Подготовка и направление ирекомендаций в образовательные организации по результатам обследования для принятия управленческих решений |

| № | Мероприятия | Сроки | ФИО | Обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг и анализ результатов УД за 3 года, кураторство МУО |
| 1.1 | Разработка формы мониторингов (входных и итоговых), критериев для отбора школ | февраль | Осипова О.В. | Наличие разработанной формы самоэкспертизы ОО |
| 1.2. | Сбор мониторинговых материалов из ОО (входных) | февраль-март | Координаторы МУО по приказу | 100 % школ района |
| 1.3. | Анализ мониторинговых материалов | март | Координаторы МУО по приказу | Сводный отчет |
| 1.4. | Составление свободного мониторинга | март | Осипова О.В. | 100 % школ района |
| 1.5. | Свод мониторинговых материалов из ОО (итоговых) | ноябрь-декабрь | Осипова О.В. | 100 % школ района |
| 1.6. | Анализ мониторинговых материалов (итоговых) | ноябрь | Осипова О.В. | Сводный отчет |
| 1.7. | Составление сводного мониторинга (итоговых) | декабрь | Осипова О.В. | 100 % школ района |
| Разработка нормативно-правовой документации |
| 2.1. | Разработка проектов, соглашения, постановлений | в течении года | Осипова О.В. Сынкова И.Г. | Утвержденные документы |
| 2.2. | Разработка Положения о СП | февраль | Осипова О.В. Сынкова И.Г. | Утвержденные документы |
| 2.3. | Разработка методических рекомендаций по формированию индивидуальных планов профессионального развития учителей школ с низкими образовательными результатами | октябрь | Осипова О.В. Сынкова И.Г. | Утвержденные методические рекомендации |
| 2.4. | Разработка методических рекомендаций для зам. директоров по улучшению образовательных результатов | июнь | Осипова О.В. Сынкова И.Г. | Утвержденные методические рекомендации |
| 2.5. | Разработка методических рекомендаций для учителей предметников (русский язык, математика, история и общественность, химия, физика, английский язык) | сентябрь | Осипова О.В. Сынкова И.Г. | Утвержденные методические рекомендации |
| 2.6. | Разработка региональной программы | октябрь | Осипова О.В. Сынкова И.Г. | Региональная программа |
| 2.7. | Разработка муниципальных программ | июль | Осипова О.В. Сынкова И.Г. |  |
| Проведение конкурсов ПК, методических десантов (не менее 5-ти человек от каждой школы) |
| 3.1. | КПК «Сетевое взаимодействие как условие повышения качества образования» | февраль | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | 30 слушателей |
| 3.2. | КПК «Управление качеством образовательных систем» | февраль | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | 30 слушателей |
| 3.3. | КПК «Разработка, внедрение и сопровождение комплексной модели учительского роста» | 14-16 марта | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | 30 слушателей |
| 3.4 | Повышение профессиональных компетенций учителей (русский язык, математика, история и общественность, химия, физика, английский язык), (зам. директоров, директоров), ОО, функционирующих в сложных социальных условиях | 20-24 марта 2017 г | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | Отчетная документация курсов и работы с родителями и учащимися |
| 3.5. | Повышение профессиональных компетенций учителей математики ОО, функционирующих в сложных социальных условиях | март | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | 25 слушателей |
| 3.6. | Повышение профессиональных компетенций учителей математики ОО, функционирующих в сложных социальных условиях | март | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | 25 слушателей |
| 3.7. | Повышение профессиональных компетенций учителей (русский язык, математика, история и общественность, химия, физика, английский язык), (зам. директоров, директоров), ОО, функционирующих в сложных социальных условиях | 20-25 марта 2017 г. | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | Отчетная документация курсов и работы с родителями и учащимися |
| 3.8. | Повышение профессиональных компетенций учителей (русский язык, математика, история и общественность, химия, физика, английский язык), (зам. директоров, директоров), ОО, функционирующих в сложных социальных условиях | 25 марта-1 апреля 2017 г. | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | Отчетная документация курсов и работы с родителями и учащимися |
| 3.9. | Повышение профессиональных компетенций учителей (русский язык, математика, история и общественность, химия, физика, английский язык), (зам. директоров, директоров), ОО, функционирующих в сложных социальных условиях | 03-07 апреля | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | Отчетная документация курсов и работы с родителями и учащимися |
| 3.10. | Повышение профессиональных компетенций учителей (русский язык, математика, история и общественность, химия, физика, английский язык), (зам. директоров, директоров), ОО, функционирующих в сложных социальных условиях | 24-28 апреля 2017 г. | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | Отчетная документация курсов и работы с родителями и учащимися |
| 3.11. | Повышение профессиональных компетенций учителей (русский язык, математика, история и общественность, химия, физика, английский язык), (зам. директоров, директоров), ОО, функционирующих в сложных социальных условиях | 18-21 апреля 2017 г. | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | Отчетная документация курсов и работы с родителями и учащимися |
| 3.12. | Повышение профессиональных компетенций учителей (русский язык, математика, история и общественность, химия, физика, английский язык), (зам. директоров, директоров), ОО, функционирующих в сложных социальных условиях | 10-15 апреля 2017 г. | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | Отчетная документация курсов и работы с родителями и учащимися |
| 3.13. | Повышение профессиональных компетенций учителей (русский язык, математика, история и общественность, химия, физика, английский язык), (зам. директоров, директоров), ОО, функционирующих в сложных социальных условиях | 10-15 апреля 2017 г. | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | Отчетная документация курсов и работы с родителями и учащимися |
| 3.14. | Повышение профессиональных компетенций учителей (русский язык, математика, история и общественность, химия, физика, английский язык), (зам. директоров, директоров), ОО, функционирующих в сложных социальных условиях | 15-18 мая | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | Отчетная документация курсов и работы с родителями и учащимися |
| 3.15. | Повышение профессиональных компетенций учителей (русский язык, математика, история и общественность, химия, физика, английский язык), (зам. директоров, директоров), ОО, функционирующих в сложных социальных условиях | сентябрь | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | Отчетная документация курсов и работы с родителями и учащимися |
| 3.19. | Повышение профессиональных компетенций учителей (русский язык, математика, история и общественность, химия, физика, английский язык), (зам. директоров, директоров), ОО, функционирующих в сложных социальных условиях | сентябрь | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | Отчетная документация курсов и работы с родителями и учащимися |
| 3.20 | Повышение профессиональных компетенций учителей (русский язык, математика, история и общественность, химия, физика, английский язык), (зам. директоров, директоров), ОО, функционирующих в сложных социальных условиях | сентябрь | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | Отчетная документация курсов и работы с родителями и учащимися |
| 3.21 | Повышение профессиональных компетенций учителей (русский язык, математика, история и общественность, химия, физика, английский язык), (зам. директоров, директоров), ОО, функционирующих в сложных социальных условиях | октябрь | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | Отчетная документация курсов и работы с родителями и учащимися |
| Проведение регионального мероприятия |
| 4.1. | Переговорная площадка «Механизмы и модель перевода школы в эффективный режим управления: муниципальные программы» в рамках Педагогической ярмарки | июнь | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | Программа педагогической ярмарки |
| 4.2. | Семинар для директоров ОО «Перевод школы в эффектный режим управления» | август | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | Программа семинара |
| Проведение межрегионального семинара |
| 5.1. | «Механизмы и модель перевода школы в эффективный режим управления: муниципальная программа» Диссеминация лучшего опыта МУО и ОО | сентябрь | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | не менее 40 участников из 4-х регионов |
| 5.2. | ВКС-семинар «Механизмы и модель перевода школы в эффективный режим управления: региональная программа» | октябрь | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | Программа и письмо ВКС-семинара |
| 5.3. | Издание материалов, сборника по результатам работы | ноябрь | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | Сборник и материалы |
| 5.4. | Составление отчета о расходовании денежных средств по реализации деятельности; Оформление отчетной документации по финансовым вопросам | декабрь | Сынкова И.Г. Завивалова Е.Г. | Отчет |
| 6.5. | Подготовка итоговый отчет по реализации мероприятий по проекту | декабрь | Ответственные по приказу ИРО ПК | Отчет |

Приложение 2

Дорожная карта на 2020 г.

по выполнению работ по мероприятию «Повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов»

| № | Мероприятия | Сроки | ФИО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка план-графика по реализации региональной модели и ключевых мероприятий |
| 1.1. | Разработка план-графика работы | ноябрь-декабрь 2019 г. | Сынкова И.Г. Осипова О.В. Завивалова Е.Г. | План-график |
| Разработка нормативно-правовой документации |
| 2.1. | Разработка проектов приказов, соглашения, постановлений | январь | Сынкова И.Г. Осипова О.В. Завивалова Е.Г. | Утвержденные документы |
| 2.2. | Разработка Положения о сетевых объединениях и партнерств школ с низкими образовательными результатами с ведущими школами | январь | Сынкова И.Г. Осипова О.В. Завивалова Е.Г. | Положение |
| 2.3. | Разработка муниципальных программ | январь | Сынкова И.Г. Осипова О.В. Завивалова Е.Г. |  |
| Мониторинг и анализ результатов УД за 3 года, кураторство МУО |
| 3.1. | Сбор результатов идентификации и определении типов школ | январь-февраль-март | Сынкова И.Г. Осипова О.В. Завивалова Е.Г. | Отчетная документация |
| 3.2. | Разработка формы мониторингов (входных и итоговых) | январь |  | Форма самоэкспертизы ОО |
| 3.3. |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  |  |  |
| 3.5. |  |  |  |  |